姫路フィルムコミッション トーク＆シネマイベント

応募受付管理・募集チラシポスターデザイン制作業務委託仕様書

１　委託業務名

姫路フィルムコミッション トーク＆シネマ応募受付管理・募集チラシポスターデザイン業務

２　目　的

姫路フィルムコミッションの市民啓発事業として、秋に公開となる支援映画作品「八犬伝」と「ル

ート２９」に関するゲストを招聘しトークショー付き上映会を実施し、映像文化のまち「ひめじ」

を内外に発信するとともに、まちの賑わいと感動の創出を図るもの。

３　委託期間

契約締結日から令和６年１１月３０日（土）

４　場　所

アースシネマズ姫路　（アースシネマズ内スクリーン）

〒670-0927　姫路市駅前町２７　テラッソ姫路４Ｆ

５　事業概要　イベントについては、２日間に分けて行います。

- トーク＆シアター　映画「八犬伝」上映会

イベント名：姫路フィルムコミッション トーク＆シネマ 映画「八犬伝」（仮）

場　　　所：アースシネマズ姫路　（スクリーン番号未定）

姫路市駅前町２７　テラッソ姫路４Ｆ

開　催　日：令和６年１０月１２日（土）～１０月２８日（月）の間　１日

※イベント開催日は、映画のプロモーション次第で変更になる可能性があります。

内　　　容：支援作品「八犬伝」の出演者や監督をゲストとして迎え、トークショーと映画上映会を開催する。

参加人数：３３０名程（応募による抽選）

- トーク＆シアター　映画「ルート２９」上映会

イベント名：姫路フィルムコミッション トーク＆シネマ 映画「ルート２９」（仮）

場　　　所：アースシネマズ姫路　（スクリーン番号未定）

姫路市駅前町２７　テラッソ姫路４Ｆ

開　催　日：令和６年１０月２６日（土）～１１月１８日（月）の間　１日

※イベント開催日は、映画のプロモーション次第で変更になる可能性があります。

内　　　容：支援作品「ルート２９」の出演者や監督をゲストとして迎え、トークショーと映

画上映会を開催する。

参加人数：３３０名程（応募による抽選）

６　業務の範囲

・一般募集の受付管理業務

・イベント実施チラシ（Ａ４版片面）・ポスターの作成（Ｂ２版片面）、印刷業務

・イベントタイトルデザインの作成、ＤＣＰ（デジタルシネマ規格）への変換

７　委託業務の内容

・一般募集の受付・管理

アースシネマズ姫路で開催されるイベントの応募・受付・座席指定・QRチケットを作成し、

発行業務・受付については、システムを構築し下記の要領で、一括管理すること。

イベント当日は入場受付にスタッフとして同行し、受付業務を行うこと。

・チラシ、ポスター、タイトルデザイン制作

フィルムコミッションの指示の下、募集要項を記載したチラシとポスターの作成とイベントで流

すタイトルデザインの制作を行い、DCP変換済みのデータを納品すること。

《募集・応募について》

・募集期間は、フィルムコミッションと相談を行い、決めること。

・募集期間は、トーク＆シアターＡ・Ｂコースともに、令和６年９月１３日（金）９：００から９

月３０日（月）１７：００までの１８日間とする。

（応募期間については変更の可能性有。）

・応募者が、映画作品別にＡコース又はＢコースを選択できる申込みフォームであること。

・応募方法は申込みフォームによる応募方式を採用すること。

・応募多数の場合は抽選を行う。抽選方法については、二人組／一人組及び応募地域による割合設

定に応じて抽選を実施すること。

また、当選者及び繰上当選者リストを作成し委託者と共有すること。

・当選者数は、1コース３３０名程とする。

募集見込人数：６００名～２，０００名

応募方法：専用WEBフォームと独自ドメイン

記載内容：代表者氏名、郵便番号、住所、連絡先、同行者の氏名（1名）までを明記できる入力

フォームとすること。

・応募控えの自動配信メール、当落通知をメールで一斉送信すること。

・応募者一覧、検索により各種問い合わせがあった際、委託者からの問い合わせに対応すること。

・当選メールからチケットを発券すること。また繰上当選用に予備のチケットも準備

すること。

・キャンセルが出た際、繰上当選通知を行うこと。

・応募者情報の集計結果を報告すること。

《イベント当日対応について》

イベント当日は、受付にてＱＲチケット読込み対応等を委託者と一緒に行うこと。

《応募コースについて》

トーク＆シネマのコースについては下記の内容で実施する。

《実施概要》

【トーク＆シネマ　Ａコース】

イベント名　映画「八犬伝」上映会

場　　　所　アースシネマズ姫路

日　　　時　令和６年１０月１２日（土）～１０月２８日（月）の間　１日

※土日祝を第一希望とし、キャスティングの関係で平日になる可能性有。

８：３０～１３：００もしくは１２：３０～１６：００

（トークショー３０分程・上映会１５０分程・そのほか１０分程）

内　　　容　支援作品「八犬伝」の上映会、ゲストトークショー

スケジュールについては、映画配給・映画館サイドと調整の上決定します。

【トーク＆シネマ　Ｂコース】

イベント名　映画「ルート２９」上映会

場　　　所　アースシネマズ姫路

日　　　時　令和６年１０月２６日（土）～１１月１８日（月）の間　１日

※土日祝を第一希望とし、キャスティングの関係で平日になる可能性有。

８：３０～１３：００もしくは１２：３０～１６：００

（トークショー３０分程・上映会１５０分程・そのほか１０分程）

内　　　容　支援作品「ルート２９」の上映会、ゲストトークショー

スケジュールについては、映画配給・映画館サイドと調整の上決定します。

《制作物関係》

【チケット関係について】

・イベント募集告知ポスターとチラシの作成を行うこと。デザインの詳細について、委託者と相談の上実施し、作成後はデータを納品すること。

・印刷予定枚数：Ａ４片面チラシ３,０００枚、Ｂ２片面ポスター６０枚

印刷：片面・オールカラー（写真あり）

用紙：（チラシ）マットコート紙もしくはコート紙　９０kg程度（表紙、裏表紙）

（ポスター）マットコート紙もしくはコート紙　１１０kg程度

【イベントタイトル制作、変換作業について】

・アースシネマズ姫路での上映会・トークショーイベント前に投影するイベントタイトルの制作。

・映画館のサイズに合わせて制作すること。

８　管理・運営

・受託者は募集・応募について、十分な個人情報管理体制のもと、委託者と協力して事業運営を行うこと。

・応募からイベント終了までに生じた、システム上のトラブル等が生じた場合は、委託者に協力し、対応すること。

９　その他

・この仕様書について疑義が生じた場合定めのない事項については、その都度、委託者と協議をお

こなうこと。